## Product Backlog
ID | Desejo... | de forma que... | Importância | Sprint Estimada | Sprint Feita
1 | Módulo Agenda
1.1 | Permite o agendamento das consultas. | O sistema confirmará o armazenamento dos dados inseridos e os funcionários poderão gerenciá-los. | 5 | 3
1.2 | Permite buscar/pesquisar o agendamento das consultas. | O sistema apresentará os resultados obtidos na busca e os funcionários poderão gerenciá-los. | 3 | 3
1.3 | Permite editar o agendamento das consultas. | O sistema confirmará o armazenamento dos dados inseridos e será exibido na tela de agendamentos. | 5 | 3
1.4 | Permite excluir o agendamento das consultas. | O sistema apresentará os resultados obtidos na busca e os funcionários poderá excluir o agendamento. | 3 | 3
2 | Módulo Consulta
2.1 | Permite o cadastro das consultas agendadas. | O sistema confirmará o armazenamento dos dados inseridos e os médicos poderão gerenciá-los. | 3 | 2
2.2 | Permite buscar/pesquisar as consultas. | O sistema apresentará os resultados obtidos na busca e os médicos poderão gerenciá-los. | 5 | 2
2.3 | Permite editar as consultas. | O sistema confirmará o armazenamento dos dados inseridos e será exibido na tela de consultas. | 3 | 2
2.4 | Permite excluir as consultas. | O sistema apresentará os resultados obtidos na busca e os médicos poderá excluir o agendamento. | 3 | 2
3 | Módulo Funcionário
3.1 | Permite o cadastro de todos os funcionários da clínica. | O sistema confirmará o armazenamento dos dados inseridos e os funcionários poderão gerenciá-los. | 5 | 1 | 1
3.2 | Permite a busca de todos os funcionários da clínica. | O sistema apresentará os resultados obtidos na busca e o funcionário poderá gerenciá-los. | 3 | 1 | 1
3.3 | Permite a edição do cadastro de todos os funcionários da clínica. | O sistema confirmará o armazenamento dos dados inseridos e os funcionários poderão gerenciá-los. | 3 | 1 | 1
3.4 | Permite a exclusão do cadastro dos funcionários da clínica. | O sistema irá confirmar para o funcionário e irá deletar os dados referentes no banco de dados. | 5 | 1 | 1
4 | Módulo Médico
4.1 | Permite o cadastro de todos os médicos da clínica. | O sistema confirmará o armazenamento dos dados inseridos e os funcionários poderão gerenciá-los. | 5 | 2
4.2 | Permite a busca de todos os médicos da clínica. | O sistema apresentará os resultados obtidos na busca e o funcionário poderá gerenciá-los. | 3 | 2
4.3 | Permite a edição do cadastro de todos os médicos da clínica. | O sistema confirmará o armazenamento dos dados inseridos e os funcionários poderão gerenciá-los. | 3 | 2
4.4 | Permite a exclusão do cadastro dos médicos da clínica. | O sistema irá confirmar para o funcionário e irá deletar os dados referentes no banco de dados. | 5 | 2
5 | Módulo Pacientes
5.1 | Permite o cadastro dos pacientes que serão atendidos | O sistema confirmará o armazenamento dos dados inseridos e os funcionários poderão gerenciá-los. | 5 | 1 | 1
5.2 | Permite a busca de todos os pacientes do médico | O sistema apresentará os resultados obtidos na busca e os funcionários poderão gerenciá-los. | 5 | 1 | 1
5.3 | Permite a edição de todos os pacientes cadastrados na clínica. | O sistema confirmará o armazenamento dos dados inseridos e os funcionários poderão gerenciá-los. | 5 | 1 | 1
5.4 | Permite a exclusão do cadastro de todos os pacientes | O sistema irá confirmar para o funcionário e irá deletar os dados referentes no banco de dados. | 5 | 1 | 1
6 | Módulo Medicamentos
6.1 | Permite o cadastro de medicamentos para serem receitados pelo médico | O sistema confirmará o armazenamento dos dados inseridos e os funcionários poderão gerenciá-los. | 5 | 3
6.2 | Permite a busca de todas os medicamentos cadastrados | O sistema apresentará os resultados obtidos na busca e os funcionários poderão gerenciá-los. | 5 | 3
6.3 | Permite a edição de medicamentos cadastrados | O sistema confirmará o armazenamento dos dados inseridos e os funcionários poderão gerenciá-los. | 5 | 3
6.4 | Permite a exclusão de medicamentos cadastrados | O sistema irá confirmar para o funcionário e irá deletar os dados referentes no banco de dados. | 5 | 3
7 | Módulo Relatórios
7.1 | Permite a emissão de relatórios de todos os atendimentos | O sistema mostrará na tela o relatório solicitado para o médico | 3 | 3
7.2 | Permite a emissão de receitas para o paciente | O sistema mostrará na tela a receita do paciente | 3 | 3
7.3 | Permite a emissão de atestado para o paciente | O sistema mostrará na tela o atestado solicitado pelo paciente | 3 | 3

## 1º Sprint Backlog 05_08 A 26_08
ID | Tarefa | Satus | Responsável | Tempo estimado (em dias) | Tempo utilizado (em dias) | Data Início | Data Fim | Notas
1 | Definir os atributos através do documento especificação de requisitos | FEITO | Gustavo,Efânio,Mateus | 1 | 1 | 2019-10-23 | 2019-10-23
2 | Definição de template | FEITO | Gustavo,Efânio,Mateus | 1 | 1 | 2019-10-24 | 2019-10-24
3 | Banco de dados-modelo conceitual(atributos,relacionamentos,cardinalidades) | FEITO | Efânio | 2 | 2 | 2019-10-25 | 2019-10-27
4 | Banco de dados-modelo lógico(Definir tipos dos atributos) | FEITO | Efânio | 1 | 1 | 2019-10-28 | 2019-10-29
5 | Banco de dados-Modelo físico-MYSQL(Create,Insert) | FEITO | Gustavo | 3 | 4 | 2019-10-30 | 2019-11-02 | Teve ser postergado por mais um dia
6 | Codificação da página incial | FEITO | Mateus | 2 | 2 | 2019-10-25 | 2019-10-27
7 | Codificação da página de cadastrar funcionário | FEITO | Gustavo | 2 | 2 | 2019-10-28 | 2019-10-30
8 | Codificação da página de buscar,editar e excluir funcionário | FEITO | Mateus | 3 | 3 | 2019-10-31 | 2019-11-02
9 | Codificação da página de cadastrar paciente | FEITO | Gustavo | 2 | 2 | 2019-10-28 | 2019-10-30
10 | Codificação da página de buscar,editar e excluir paciente | FEITO | Efânio | 3 | 3 | 2019-10-31 | 2019-11-02
11 | Conexão com o banco de dados orientado a objeto | FEITO | Mateus | 3 | 3 | 2019-11-03 | 2019-11-06
12 | Construção das classes do CRUD de funcionário | FEITO | Gustavo | 4 | 6 | 2019-10-30 | 2019-11-04 | Teve ser postergado por mais dois dias
13 | Construção das classes do CRUD de paciente | FEITO | Gustavo | 4 | 6 | 2019-10-30 | 2019-11-04 | Teve ser postergado por mais dois dias
14 | Comunicação do template das funcionalidades de funcionário | FEITO | Efânio | 3 | 3 | 2019-11-07 | 2019-11-10
15 | Comunicação do template das funcionalidades de paciente | FEITO | Gustavo | 3 | 3 | 2019-11-07 | 2019-11-10
16 | Validação das funcionalidades do módulo funcionário | FEITO | Mateus | 1 | 2 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | Foi iniciado um dia antes
17 | Validação das funcionalidades do módulo paciente | FEITO | Efânio | 1 | 2 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | Foi iniciado um dia antes

## 2º Sprint Backlog 10_07 A 2 (2
ID | Tarefa | Satus | Responsável | Tempo estimado (em dias) | Tempo utilizado (em dias) | Data Início | Data Fim | Notas
1 | Codificação da página de cadastrar médico | A FAZER | Efânio | 2 | 1 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | Concluiu uma dia antes
2 | Codificação da página de buscar,editar e excluir médico | A FAZER | Gustavo,Mateus | 2 | 2 | 2019-11-27 | 2019-11-29
3 | Codificação da página de cadastrar consulta | A FAZER | Gustavo | 2 | 1 | 2019-11-30 | 2019-12-02 | Concluiu uma dia antes
4 | Codificação da página de buscar,editar e excluir consulta | A FAZER | Efânio,Mateus | 2 | 2 | 2019-11-30 | 2019-12-02
5 | Construção das classes do CRUD de médico | A FAZER | Efânio | 4 | 4 | 2019-12-03 | 2019-12-08
6 | Construção das classes do CRUD de consulta | A FAZER | Mateus, Gustavo | 4 | 5 | 2019-12-03 | 2019-12-08 | Teve ser postergado por mais um dia
7 | Comunicação do template das funcionalidades de médico | A FAZER | Mateus | 2 | 2 | 2019-12-09 | 2019-12-11
8 | Comunicação do template das funcionalidades de consulta | A FAZER | Efânio | 3 | 3 | 2019-12-09 | 2019-12-11
9 | Comunicação do template das funcionalidades da páginal inicial | A FAZER | Gustavo, Efânio | 3 | 3 | 2019-12-12 | 2019-12-15
10 | Validação das funcionalidades do módulo médico | A FAZER | Mateus | 2 | 2 | 2019-12-12 | 2019-12-14
11 | Validação das funcionalidades do módulo consulta | A FAZER | Gustavo | 2 | 3 | 2019-12-14 | 2019-12-16 | Teve ser postergado por mais um dia